Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Gospodarki Regionalnej

Informacja nt. zakończenia realizacji

Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych

Rzeszów, wrzesień 2022 r.

Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych realizowane było we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (Ministerstwo) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2022r. na podstawie umowy nr DPT/BDG-II/POPT/9/20 z dnia 10 lutego 2022r. z późn. zm.  Zadanie to wdrażane było we wszystkich województwach pod wspólną nazwą „Regiony Rewitalizacji”. Zadanie było elementem realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie wsparcia samorządów w programowaniu i realizacji rewitalizacji.

Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację Zadania wyniosła: 710 547,66 zł, w tym:

- dotacja: 639 492,89 zł (współfinansowana w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa),

- budżet województwa podkarpackiego: 71 054,77 zł.

Celem zadania było wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie 4 obowiązkowych modułów szkoleniowych:

- dostępności w rewitalizacji,

- zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej,

- wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji,

- monitoringu i ewaluacji  działań rewitalizacyjnych.

Dodatkowym celem było wsparcie funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji działającego w urzędzie marszałkowskim, które zapewniać miało doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

W związku ze zmianami w realizacji ww. Umowy zawarto 3 aneksy. Zmiany związane były ze:

- wskazaniem właściwego numeru rachunku Województwa Podkarpackiego jako właściwego do otrzymania środków dotacji z Ministerstwa oraz rachunków jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego  (tj. Wojewódzki Urząd Pracy, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) z których ponoszono wydatki w ramach realizacji umowy,

- zmianą rachunku bankowego Województwa Podkarpackiego oraz jednostek organizacyjnych w związku ze zmiana banku obsługującego  budżet Województwa Podkarpackiego,

- wydłużeniem okresu realizacji Zadania o 6 m-cy, tj. do końca czerwca 2022 r.

- dokonaniem zmiany formy spotkań edukacyjnych oraz terminu realizacji spotkań edukacyjnych w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,

- wprowadzeniem nowego spotkania edukacyjnego, tj. seminarium w zakresie rozwoju terenów zielonych w rewitalizacji w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku ogłoszonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania,

- obniżeniem Szczegółowego budżetu Zadania oraz dokonaniem zmian w Harmonogramie transz dotacji w związku z oszczędnościami w realizacji Zadania.

Ponadto, dokonano zmian w załącznikach do umowy, tj. Szczegółowy budżet Zadania i Harmonogram transz dotacji (bez konieczności zawarcia aneksu do umowy)  w związku z następującymi zmianami:

- wydłużeniem okresu wypłacania dodatków specjalnych dla członków Zespołu ds. rewitalizacji (bez konieczności zwiększenia zaplanowanych środków na wypłatę dodatków specjalnych) o 3 m-ce w związku z oszczędnościami wynikającymi z urlopami macierzyńskimi, chorobowymi, odejściem z pracy członków Zespołu ds. rewitalizacji,

- zmianą terminu realizacji spotkań edukacyjnych, zmianą miejsca organizacji spotkań edukacyjnych w związku z sytuacją epidemiologiczną i obostrzeniami wprowadzonymi w tut. Urzędzie, zmianą liczby osób biorących udział w jednym ze spotkań edukacyjnych, zmianą w zakresie formy spotkań edukacyjnych poprzez określenie formy stacjonarnej lub on-line w zależności od wprowadzonych obostrzeń w kraju w danym okresie realizacji spotkań edukacyjnych wynikającym ze Szczegółowego budżetu Zadania,

- wprowadzeniem nowego spotkania edukacyjnego, tj. organizacja krajowego wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli gmin – miejsko – wiejskich w terminie II kwartale 2022r. w związku z oszczędnościami w realizacji Umowy w wyniku ogłoszonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

- zmianą w harmonogramie transz dotacji w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku ogłoszonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Realizacja Zadania prowadzona była w Departamencie Gospodarki Regionalnej we współpracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego oraz jednostkami organizacyjnymi województwa podkarpackiego, aby zapewnić wieloaspektowe podejście do oceny programów rewitalizacji w okresie 2014 – 2020 oraz kolejnej perspektywie finansowej 2021- 2027 w oparciu o nowe wytyczne i przepisy. Ze względu na charakter zadań Zespołu ds. rewitalizacji, który obejmuje swoim zakresem problematykę planowania przestrzennego, finansowania projektów z EFRR, EFS, FS do Zespołu włączone zostały osoby zatrudnione w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie - 4 osoby, Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie - 2 osoby oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie - 4 osoby. Ponadto, w skład Zespołu wchodzili pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Biorąc pod uwagę doświadczenie osób w zakresie zagadnień związanych z tematem rewitalizacji i zadania członków Zespołu ds. rewitalizacji od 2015 r., stanowiły one niezbędny potencjał merytoryczny przy weryfikacji programów rewitalizacji i realizacji Zadania.

Dla prawidłowej realizacji Zadania zostały opracowane Zasady rozliczania wydatków poniesionych przez jednostki organizacyjne Województwa Podkarpackiego w ramach realizacji projektu pn. Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych i przyjęto Uchwałą Nr 161/3460/202 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ww. Zasad. Dla członków Zespołu ds. rewitalizacji zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych województwa podkarpackiego przekazywane były środki finansowe z dotacji z Ministerstwa na dodatki specjalne dla członków Zespołu ds. rewitalizacji. Sposób przekazania dodatków opracowano w uzgodnieniu z Ministerstwem, konsultowano z Departamentem Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz  poszczególnymi jednostkami Województwa  Podkarpackiego zaangażowanymi do realizacji Zadania. Opracowane Zasady były niezbędne dla prawidłowego rozliczenia środków dotacji z Ministerstwem w ramach sprawozdania okresowego / rocznego / końcowego z realizacji Zadania.

W ramach Zadania przeprowadzono 44 spotkania edukacyjne z 4 obligatoryjnych modułów szkoleniowych w formie on-line (36 spotkań) i stacjonarnej (8 spotkań). Dodatkowo przeprowadzono spotkania w zakresie rozwoju terenów zielonych w rewitalizacji (9 spotkań) i spotkanie podsumowujące realizację Zadania. Każdy obowiązkowy moduł szkoleniowy przeprowadzono w formie stacjonarnej i on-line. Spotkania edukacyjne w formie on-line prowadzone były za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMetting, dla 9 grup szkoleniowych każde.  Spotkania prowadzone były przez ekspertów z zakresu rewitalizacji, dostępności, architektury i urbanistyki. Uczestnikami byli przedstawicieli gmin województwa podkarpackiego, w tym podmioty zaangażowane w koordynację programu rewitalizacji danej gminy.

Łącznie w spotkaniach edukacyjnych wzięło udział 303 pracowników gmin województwa podkarpackiego ze 105 gmin. W spotkaniach wzięli również udział członkowie Zespołu ds. rewitalizacji oraz przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

W ramach Zadania założono realizacje 6 działań:

- W ramach działania Funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji sfinansowano wydatki związane z dodatkami specjalnymi dla członków Zespołu ds. rewitalizacji.

Wskazanie osób i zadań należących do Zespołu ds. rewitalizacji w związku z realizacją Zadania zostało uregulowane Zarządzeniem nr 63/2019 Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 95/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji. Skład Zespołu ulegał zmianie w trakcie realizacji Zadania, co wynikało m. in. z odejścia pracownika z pracy, przejścia na emeryturę, włączeniem nowych osób do Zespołu do realizacji Zadania. Zespół funkcjonuje również po zakończeniu realizacji Zadania. Obecnie Zespół liczy 17 osób. W skład Zespołu wchodzą pracownicy:

• Urzędu Marszałkowskiego,

• Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

• Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,

• Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego (do 30.06.2022 r., obecnie pracownicy Urzędu Marszałkowskiego).

Członkowie Zespołu ds. rewitalizacji odpowiadali m.in. za prawidłową realizację działań skierowanych do gmin województwa podkarpackiego, np. organizację i udział przedstawicieli gmin w spotkaniach edukacyjnych, dokonywali oceny programów rewitalizacji celem wpisania do Wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego, brali udział  w spotkaniach / konsultacjach z przedstawicielami gmin  w zakresie opracowania nowego programu rewitalizacji pod kątem nowej perspektywy 2021 – 2027, a także sami podnosili swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i wyjazdach studyjnych organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jak również przez tut. Urząd.

- W ramach działania Badania biegłego rewidenta sfinansowano usługę biegłego rewidenta na potrzeby rozliczenia transz dotacji celowej z Ministerstwa.

Biegły rewident weryfikował i zatwierdził w formie protokołu z weryfikacji sprawozdania łącznie  4 sprawozdania, w tym:

- sprawozdanie okresowe (za okres od 1 stycznia do 21 października 2021 r.), 
- sprawozdanie roczne  za 2020 r. (za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.),

- sprawozdanie roczne  za 2021 r. (za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.),

- sprawozdanie końcowe za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.) zgodnie z § 8 ust. 7 Umowy.

- W ramach działania Spotkania edukacyjne dla gmin sfinansowano koszt przeprowadzenia spotkań edukacyjnych dla przedstawicieli gmin oraz członków Komitetów Rewitalizacji lub innych podmiotów zaangażowanych w koordynację programu rewitalizacji danej gminy województwa podkarpackiego, w zakresie:

- dostępności w rewitalizacji – celem spotkania było wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania problematyki dostępności, zarówno w programowaniu strategicznym (w tym w strategach rozwoju, programach rewitalizacji), planowaniu przestrzennym, jak i w realizacji projektów (w tym rewitalizacyjnych).

Spotkania edukacyjne realizowane były w dwóch formach, tj.:

- szkolenie jednodniowe (on-line) dla 9 grup, wzięło w nich udział 156 osób, w tym 134 przedstawicieli gmin  z 83 gmin,

- warsztat jednodniowy (stacjonarnie) dla 4 grup, wzięło w nich udział 56 osób, w tym 46 przedstawicieli gmin z 27 gmin. Warsztaty obyły się w 4 miejscowościach: Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg, Przemyśl).

Zdjęcie nr 1 Warsztat stacjonarny pn. Dostępność w rewitalizacji

- zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji – celem spotkania było wzmocnienie kompetencji samorządów w zakresie uspołeczniania procesu rewitalizacji, poprzez m.in. tworzenie mechanizmów partycypacji społecznej (integracji i aktywizacji społeczności lokalnej) w kształtowaniu przestrzeni publicznej, zainteresowanie gmin potencjałem działań rewitalizacyjnych, większe zaangażowanie zewnętrznych źródeł finansowania w realizację programów rewitalizacji.

Spotkania edukacyjne realizowane były w dwóch formach, tj. warsztatów i wizyt studyjnych:

- warsztaty dwudniowe (on-line) dla 9 grup, wzięło w nich udział 167 osób, w tym 147 przedstawicieli gmin z 83 gmin,

- wizyta studyjna dla gmin miejskich dla 1 grupy, wzięło w niej udział 34 osoby, w tym 24 przedstawicieli gmin z 16 gmin,

- wizyta studyjna dla gmin wiejskich dla 1 grupy, wzięło w niej udział 40 osób, w tym 31 przedstawicieli gmin z 18 gmin.

Zdjęcie nr 2 Wizyta studyjna dla gmin miejskich pn. Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej w Gminie Boguchwała

Zdjęcie nr 3 Wizyta studyjna dla gmin miejskich pn. Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej w Gminie Miejskiej Zagórz

Zdjęcie nr 4 Wizyta studyjna dla gmin miejskich pn. Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej w Mieście Sanoku

Zdjęcie nr 5 Wizyta studyjna dla gmin miejskich pn. Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej w Mieście Krosno

Zdjęcie nr 6 Wizyta studyjna dla gmin wiejskich pn. Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej w Gminie Czarna (powiat łańcucki)

Zdjęcie nr 7 Wizyta studyjna dla gmin wiejskich pn. Zarządzanie rewitalizacją i łączenie społeczności lokalnej w Gminie Pawłosiów

Zdjęcie nr 8 Wizyta studyjna dla gmin wiejskich pn. Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej w Gminie Olszanica

Zdjęcie nr 9 Wizyta studyjna dla gmin wiejskich pn. Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej w Gminie Olszanica

Zdjęcie nr 10 Wizyta studyjna dla gmin wiejskich pn. Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej w Gminie Solina

- wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji – celem spotkania było podniesienie świadomości samorządów i wzmocnienie zdolności gmin do stosowania ustawowych narzędzi rewitalizacyjnych (gminny program rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji).

Spotkania edukacyjne realizowane były w dwóch formach, tj.:

- szkolenie jednodniowe (on-line) dla 9 grup, wzięło w nich udział 166 osób, w tym 151 przedstawicieli gmin  z 75 gmin,

- konferencja jednodniowa (stacjonarnie) dla 1 grupy, wzięło w niej udział 72 osoby, w tym 46 przedstawicieli gmin z 29 gmin.

Zdjęcie nr  11 Konferencja pn. Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji

- monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych – celem spotkania było wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia efektywnych systemów monitorowania rozwoju na poziomie gminnym i uwzględniających ich zróżnicowanie wewnętrzne, w tym monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji.

Spotkania edukacyjne realizowane były w dwóch formach, tj.:

- szkolenie jednodniowe (on-line) dla 9 grup, wzięło w nich udział 159 osób, w tym 140 przedstawicieli gmin  z 74 gmin,

- seminarium jednodniowe (stacjonarnie) dla 1 grupy, wzięło w niej udział 60 osób, w tym 49 przedstawicieli gmin z 29 gmin.

- rozwoju terenów zielonych w rewitalizacji - celem spotkania było podniesienie wiedzy samorządów lokalnych w zakresie rozwoju terenów zielonych w rewitalizacji poprzez  uwzględnienie elementów przestrzeni rewitalizowanej w kontekście zrównoważonego rozwoju, elementów komponowania zieleni w rewitalizacji przestrzeni publicznej oraz środowiskowych aspektów rewitalizacji.

Spotkania edukacyjne realizowane były w jednej formie, tj.:

- seminarium dwudniowe (on-line) dla 9 grup, wzięło w nich udział 154 osoby, w tym 132 przedstawicieli gmin z 69 gmin.

W celu przeprowadzenia spotkań edukacyjnych ogłoszono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (łącznie 4 postępowania). Wykonawcy odpowiedzialni byli za przeprowadzenie spotkań edukacyjnych, w tym wybór eksperta do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z kryteriami określonymi przez Zamawiającego oraz w przypadku szkoleń w formie stacjonarnej za wynajem sali szkoleniowej, zapewnienie wyżywienia, materiałów szkoleniowych, noclegów, biletów wstępu natomiast w przypadku szkoleń w formie on-line za zapewnienie platformy szkoleniowej. Zespół ds. rewitalizacji odpowiedzialny był za rekrutację uczestników szkoleń w formie elektronicznej. W związku z ograniczonym zainteresowaniem gmin udziałem w szkoleniach członkowie Zespołu ds. rewitalizacji telefonicznie zachęcali do udziału w szkoleniach. Uczestnicy szkoleń wysoko ocenili szkolenia, zarówno ich jakość jak również zaangażowanie, kompetencje oraz umiejętność przekazywania informacji przez trenerów.

Podczas wizyt studyjnych doświadczeniem w zakresie zarządzania rewitalizacją i włączeniem społeczności lokalnej podzieli się włodarze następujących gmin:

- Gmina Boguchwała, Gmina Miejska Zagórz, Miasto Sanok i Miasto Krosno w przypadku wizyty dla gmin miejskich,

- Gmina Czarna, Gmina Pawłosiów, Gmina Olszanica, Gmina Solina w przypadku wizyty dla gmin miejsko - wiejskich.

Uczestnicy wizyt studyjnych mieli okazję zobaczyć działania inwestycyjne w których prowadzona są działania związane z aktywnością społeczności danej gminy. Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń oraz stanowiły inspirację do planowania nowych działań w zakresie rewitalizacji w swoich gminach. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przebiegu wizyt.

## W ramach działania pn. Działania upowszechniające i promocyjne sfinansowano usługę opracowania artykułów dot. rewitalizacji. Artykuły zostały opracowane przez Instytut Miast i Regionów. Łącznie opracowano 8 artykułów z zakresu:

- Włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji,

- Zarządzania rewitalizacją,

- Dostępności w rewitalizacji,

- Aktualizacji programów rewitalizacji

- Roli działań w małej skali w procesie rewitalizacji,

- Roli zieleni w procesie rewitalizacji,

- Znaczenia delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji jako kluczowego elementu procesu rewitalizacji,

- Praktycznych aspektów przygotowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji – przejście z LPR na GPR.

W tematyce artykułów podawane były przykłady związane z rewitalizacją z terenu województwa podkarpackiego. Link do artykułów: https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka/rewitalizacja/doradztwo/artykuly-instytutu-miast-i-regionow-dot-rewitalizacji

W ramach niniejszego działania zamieszczano informacje (bez ponoszenia kosztów) związane z tematyką rewitalizacji na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakładce Rozwój Regionalny - Rewitalizacja. Aktualnie informacje dot. rewitalizacji zamieszczane są w zakładce Dla Mieszkańców / Gospodarka i przedsiębiorczość / Rewitalizacja (w związku ze zmianą struktury organizacji wewnętrznej w tut. Urzędzie).

Na Stronie publikowano informacje o realizacji Zadania, w tym organizowanych spotkaniach edukacyjnych, opracowanych artykułach dot. rewitalizacji, usłudze doradztwa dla gmin. Ponadto, publikowano materiały popularyzujące i promujące działania rewitalizacyjne wypracowane przez miasta modelowe i pilotażowe oraz Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji oraz prowadzony jest Wykaz programów rewitalizacji województwa podkarpackiego.

Na zakończenie realizacji Zadania, w  dniu 21 czerwca 2022 r. w Hotelu Rzeszów odbyło się spotkanie pn. Rewitalizacja w perspektywie 2021 - 2027 podsumowujące realizację Zadania. W spotkaniu wzięło udział 79 osób, w tym  przedstawiciele z 30 gmin (47 osób). Podczas spotkania podsumowano działania realizowane w ramach Zadania (Dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej), zaprezentowano działania wynikające z programu rewitalizacji Miasta Mielca (Zastępca Prezydenta Mielca), przedstawiono realizację działań rewitalizacyjnych w ramach gminnego programu rewitalizacji (ekspert wybrany przez wykonawcę), omówiono możliwość finansowania działań rewitalizacyjnych w Funduszach Europejskich dla Podkarpacia 2021 - 2027 (Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym) oraz poinformowano o działaniach Narodowego Instytutu Dziedzictwa w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji (koordynator Centrum Kompetencji Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie). Udział w spotkaniu był okazją do dyskusji i zadawania pytań w zakresie realizacji działań rewitalizacyjnych w nowej perspektywie, opracowania gminnego programu rewitalizacji oraz wymianą doświadczeń w zakresie dobrych praktyk. Dyskusja pozwoliła dostrzec problemy w realizacji programów rewitalizacji.

Zdjęcie nr 12 Konferencja podsumowująca realizację Zadania

## W ramach działania pn. Wsparcie doradcze dla gmin z terenu województwa sfinansowano usługę wsparcia doradczego dla gmin województwa podkarpackiego w zakresie rewitalizacji (doradztwo prawne ) i w zakresie dostępności w rewitalizacji.

## Usługi miały zapewnić bezpłatne indywidualne doradztwo eksperckie.

Doradztwo w zakresie dostępności skierowane było do gmin, których programy znajdują się w Wykazie Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego. Celem usługi było wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania tematyki dostępności zarówno w programowaniu strategicznym (w tym w strategiach rozwoju, programach rewitalizacji), planowaniu przestrzennym, jak i przygotowywania i realizacji projektów rewitalizacyjnych zgodnie ze standardami określonymi w Programie Dostępność Plus 2018-2025.

Doradztwo z zakresu ustawy o rewitalizacji skierowane było do gmin, które mają opracowane programy rewitalizacji, w tym programy wpisane do Wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego jak również gminy, które nie mają opracowanych programów rewitalizacji i planują działania rewitalizacyjne. Celem usługi było podniesienie świadomości samorządów i wzmocnienia zdolności gmin do stosowania ustawowych narzędzi rewitalizacyjnych.

Gminy, które skorzystały z usług doradztwa wysoko oceniły jakość jak również zaangażowanie, kompetencje i umiejętność przekazywania informacji przez wykonawcę.

Na realizację usług doradztwa zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. dwa postępowania w 2021 r. oraz jedno postępowanie w 2022 r. W związku z niewykorzystanymi środkami na usługę doradztwa w 2021 r. ogłoszono nowe postępowanie w 2022 r. o podobnej tematyce doradztwa.

Doradztwo realizowane było w dwóch formach bezpośredniej i pośredniej. Łącznie zrealizowano 51 godzin doradztwa dla 20 gmin, w tym 23 godziny w formie pośredniej i 28 godzin w formie bezpośredniej.

Zaplanowana w budżecie Zadania ilość godzin doradztwa świadczonego przez eksperta nie została wykorzystana przez gminy województwa podkarpackiego. Wynikało to z ograniczonego zainteresowania przedstawicieli gmin w ich udziale. Pomimo licznych działań zachęcających do udziału np. kontakt telefoniczny z gminami, informacje na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego, ulotki rozdawane podczas spotkań edukacyjnych, tylko mała liczba gmin zdecydowała się na udział w ww. usługach  doradztwa.

Ponadto, wsparcie doradcze dla gmin województwa podkarpackiego świadczone było przez Zespół ds. rewitalizacji w formie korespondencji tradycyjnej, elektronicznej i telekonferencji oraz spotkań bezpośrednich z gminami, które zwróciły się z wnioskiem o ustalenie spotkania w tut. Urzędzie. W związku z opracowywaniem albo aktualizacją programu rewitalizacji każda z gmin województwa podkarpackiego miała możliwość ustalenia spotkania z członkami z Zespołu ds. rewitalizacji zarówno w formie stacjonarnej jak również on-line za pośrednictwem aplikacji ZOOM oraz w formie elektronicznej przesyłając zapytania na skrzynkę mailową w  Departamencie Gospodarki Regionalnej. W trakcie realizacji Zadania 5 gmin skorzystało z doradztwa świadczonego przez Zespół ds. rewitalizacji.

- W ramach działania pn. System monitorowania rewitalizacji sfinansowano usługę przygotowania i wdrażania podportalu Rewitalizacja z wykorzystaniem Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej.

W ramach realizacji usługi Wykonawca stworzył bazę danych z 84 programów rewitalizacji wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego stanowiącą element regionalnego systemu monitorowania procesu rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego w ramach której zostały przetworzone i wprowadzone także dane przestrzenne i opisowe pochodzące z obszarów rewitalizacji 25 gmin województwa podkarpackiego wybranych do udziału w pilotażu. Wykonawca przygotował podportal Rewitalizacja oraz aplikację do jego obsługi, a także  przeprowadził szkolenia on-line z obsługi podportalu dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz gmin biorących udział w pilotażu usługi i prezentację on-line dotyczącą możliwości podportalu Rewitalizacja i aplikacji do jej obsługi dla pozostałych gmin województwa podkarpackiego. Podportal będzie uzupełniany o dane o kolejnych obszarach rewitalizacji, aktualizacjach czy też po upływie terminów programów, aby zapewnić jak najszerszy zakres informacji w ramach podportalu.  Link do podportalu: https://geoportal.podkarpackie.pl/rewitalizacja

W ramach działania prowadzono cyklicznie monitoring realizacji programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego w 2019 r., 2020/2021r. oraz 2021/2022 r. W tym celu wysyłano ankietę do 160 gmin województwa podkarpackiego (miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich).

Odpowiedzi w 2022 r. udzieliło 144 gminy. Z ankiet wynika, iż w ramach procesu rewitalizacji prowadzonego przez gminy województwa podkarpackiego 103 gminy opracowały program rewitalizacji (83 gminy posiada zaakceptowany przez Zespół ds. rewitalizacji program rewitalizacji znajdujący się w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego).

Z przekazanych informacji wynika, iż 86 gmin już zrealizowało 377 projektów infrastrukturalnych bądź społecznych w wyznaczonych obszarach rewitalizacji, w tym 73 gminy z Wykazu zrealizowało 333 projekty. Całkowita wartość wskazanych projektów wynosi ponad 916 mln PLN, w tym otrzymane dofinansowanie wyniosło ponad 535 mln zł.

Mając na uwadze okres obowiązywania opracowanych programów rewitalizacji przez gminy w obecnej perspektywie finansowej, tj. do końca 2023 roku i konieczność sporządzenia Gminnych Programów Rewitalizacji będących podstawą ubiegania się o środki finansowe od 1 stycznia 2024 r. gminy rozpoczęły działania zmierzające do opracowania nowych programów rewitalizacji. Jak wynika z ankiet 70 gmin planuje opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym 19 gmin nie posiadających dotychczas programu rewitalizacji. 15 gmin planuje rozpoczęcie prac nad opracowaniem GPR już w drugiej połowie 2022 roku. Głównym źródłem finansowania  planowanym na opracowanie GPR jest budżet gminy.

Dane pozyskane z ankiet świadczą o dużym potencjale w zakresie zadań rewitalizacji 
w województwie podkarpackim.

W lipcu 2022 r. Województwo Podkarpackie przygotowało i złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji Zadania, zawierające rozliczenie wykorzystania środków dotacji otrzymanych z Ministerstwa. Niezależny biegły rewident zweryfikował i zatwierdził sprawozdanie, co zostało zawarte w protokole z kontroli biegłego rewidenta. W dniu 30 sierpnia 2022 r. Ministerstwo zatwierdziło sprawozdanie końcowe z realizacji Zadania. Jednakże, w trakcie weryfikacji pozostają jeszcze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dwóch usług, tj.:

- Kompleksowa usługa organizacji spotkania pn. Rewitalizacja w perspektywie 2021-2027,

- Usługa przygotowania i wdrażania podportalu Rewitalizacja z wykorzystaniem Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Cele Zadania zostały osiągnięte pomimo wystąpienia w trakcie jego realizacji problemów. W reakcji na nieprzewidziane zmiany w kraju m.in. sytuacja epidemiologiczna i konflikt zbrojny Województwo Podkarpackie dołożyło starań, aby realizacja Zadania przebiegła z zaplanowanym terminie. Wprowadzono stosowne zmiany w zakresie formy spotkań edukacyjnych (forma on-line w okresie 2020-2021) i realizacji usługi doradztwa dla gmin również w formie pośredniej (on-line) a wizytowanie  gmin w zakresie dobrych praktyk odłożono w czasie po zakończeniu pandemii COVID – 19 (2022 rok). Wszystkie zaplanowane działania w ramach Zadania zostały zrealizowane.

Zespół ds. rewitalizacji (funkcjonujący w tut. Urzędzie od 2015 r.) zapewnia wsparcie doradcze dla gmin na etapie przygotowania i wdrażania programów rewitalizacji oraz monitoruje proces rewitalizacji w regionie (m.in. za pomocą podportalu Rewitalizacja z wykorzystaniem Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej).

Promocja procesu rewitalizacji wśród gmin z województwa realizowana była  poprzez:

- organizację spotkań edukacyjnych oraz wsparcia doradczego dla gmin,

- prowadzenie regionalnego serwisu internetowego poświęconego,

- przygotowanie 8 artykułów dotyczących tematyki związanej z rewitalizacją,

- organizację spotkania podsumowującego realizację Zadania pn. Rewitalizacja w perspektywie 2021-2027.

Realizacja Zadania przysłużyła się do poszerzenia wiedzy pracowników urzędów gmin województwa podkarpackiego w zakresie ww. modułów szkoleniowych, co przełoży się w przyszłości na ilość i jakość planowanych do opracowania programów rewitalizacji w województwie podkarpackim.

Więcej informacji o realizacji Zadania znajduje się na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego zakładka Dla Mieszkańców / Gospodarka i przedsiębiorczość  / Rewitalizacja. Link do strony:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka/rewitalizacja

Załączniki:

- Lista gmin, które korzystały ze spotkań edukacyjnych w trakcie realizacji  Zadania

- Lista gmin, które korzystały z usługi doradztwa w trakcie realizacji  Zadania

- Zestawienie zrealizowanych spotkań edukacyjnych w zakresie rewitalizacji w ramach Zadania

Załącznik nr 1  Lista gmin, które korzystały ze spotkań edukacyjnych w trakcie realizacji  Zadania

| LP | Nazwa gminy |
| --- | --- |
| 1 | Gmina Baranów Sandomierski |
| 2 | Gmina Besko |
| 3 | Gmina Boguchwała |
| 4 | Gmina Brzostek |
| 5 | Gmina Brzozów |
| 6 | Gmina Brzyska |
| 7 | Gmina Bukowsko |
| 8 | Gmina Chłopice |
| 9 | Gmina Chmielnik |
| 10 | Gmina Chorkówka |
| 11 | Gmina Cieszanów |
| 12 | Gmina Czarna (pow. łańcucki) |
| 13 | Gmina Czudec |
| 14 | Gmina Dębica |
| 15 | Gmina Dębowiec |
| 16 | Gmina Dubiecko |
| 17 | Gmina Dydnia |
| 18 | Gmina Dynów |
| 19 | Gmina Dzikowiec |
| 20 | Gmina Fredropol |
| 21 | Gmina Gać |
| 22 | Gmina Głogów Małopolski |
| 23 | Gmina Gorzyce |
| 24 | Gmina Grębów |
| 25 | Gmina Grodzisko Dolne |
| 26 | Gmina Haczów |
| 27 | Gmina Harasiuki |
| 28 | Gmina Hyżne |
| 29 | Gmina Iwierzyce |
| 30 | Gmina Iwonicz Zdrój |
| 31 | Gmina Jarocin |
| 32 | Gmina Jasienica Rosielna |
| 33 | Gmina Jaśliska |
| 34 | Gmina Jawornik Polski |
| 35 | Gmina Jedlicze |
| 36 | Gmina Jeżowe |
| 37 | Gmina Kańczuga |
| 38 | Gmina Kolbuszowa |
| 39 | Gmina Kołaczyce |
| 40 | Gmina Komańcza |
| 41 | Gmina Korczyna |
| 42 | Gmina Krasne |
| 43 | Gmina Kuryłówka |
| 44 | Gmina Lesko |
| 45 | Gmina Leżajsk |
| 46 | Gmina Lubaczów |
| 47 | Gmina Lubenia |
| 48 | Gmina Lutowiska |
| 49 | Gmina Łańcut |
| 50 | Gmina Markowa |
| 51 | Gmina Medyka |
| 52 | Gmina Miejska Dynów |
| 53 | Gmina Mielec |
| 54 | Gmina Narol |
| 55 | Gmina Nisko |
| 56 | Gmina Niwiska |
| 57 | Gmina Nowa Dęba |
| 58 | Gmina Nowa Sarzyna |
| 59 | Gmina Nowy Żmigród |
| 60 | Gmina Olszanica |
| 61 | Gmina Pawłosiów |
| 62 | Gmina Pruchnik |
| 63 | Gmina Przecław |
| 64 | Gmina Przemyśl |
| 65 | Gmina Radomyśl nad Sanem |
| 66 | Gmina Radomyśl Wielki |
| 67 | Gmina Rakszawa |
| 68 | Gmina Raniżów |
| 69 | Gmina Roźwienica |
| 70 | Gmina Rudnik nad Sanem |
| 71 | Gmina Rymanów |
| 72 | Gmina Sanok |
| 73 | Gmina Sędziszów Małopolski |
| 74 | Gmina Sieniawa |
| 75 | Gmina Skołyszyn |
| 76 | Gmina Solina |
| 77 | Gmina Strzyżów |
| 78 | Gmina Stubno |
| 79 | Gmina Świlcza |
| 80 | Gmina Tarnowiec |
| 81 | Gmina Trzebownisko |
| 82 | Gmina Tuszów Narodowy |
| 83 | Gmina Tyczyn |
| 84 | Gmina Tyrawa Wołoska |
| 85 | Gmina Ulanów |
| 86 | Gmina Ustrzyki Dolne |
| 87 | Gmina Wadowice Górne |
| 88 | Gmina Wojaszówka |
| 89 | Gmina Zagórz |
| 90 | Gmina Zarszyn |
| 91 | Gmina Żurawica |
| 92 | Gmina Żyraków |
| 93 | Miasto Dębica |
| 94 | Miasto Jarosław |
| 95 | Miasto Jasło |
| 96 | Miasto Krosno |
| 97 | Miasto Leżajsk |
| 98 | Miasto Łańcut |
| 99 | Miasto Mielec |
| 100 | Miasto Przemyśl |
| 101 | Miasto Przeworsk |
| 102 | Miasto Rzeszów |
| 103 | Miasto Sanok |
| 104 | Miasto Stalowa Wola |
| 105 | Miasto Tarnobrzeg |

Źródło: opracowanie własne

Załącznik nr 2  Lista gmin, które korzystały z usługi doradztwa w trakcie realizacji  Zadania

| LP | Nazwa gminy | Rodzaj doradztwa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gmina Frysztak | Doradztwo świadczone przez eksperta |
| 2 | Gmina Gorzyce | Doradztwo świadczone przez Zespół ds. rewitalizacji |
| 3 | Gmina Grębów | Doradztwo świadczone przez eksperta |
| 4 | Gmina Iwierzyce | Doradztwo świadczone przez eksperta |
| 5 | Gmina Jarocin | Doradztwo świadczone przez eksperta |
| 6 | Gmina Jawornik Polski | Doradztwo świadczone przez eksperta |
| 7 | Gmina Jedlicze | Doradztwo świadczone przez eksperta |
| 8 | Gmina Jeżowe | Doradztwo świadczone przez eksperta |
| 9 | Gmina Kuryłówka | Doradztwo świadczone przez eksperta |
| 10 | Gmina Leżajsk | Doradztwo świadczone przez eksperta |
| 11 | Gmina Łańcut | Doradztwo świadczone przez eksperta |
| 12 | Gmina Miejska Dynów | Doradztwo świadczone przez eksperta |
| 13 | Gmina Radomyśl Wielki | Doradztwo świadczone przez eksperta oraz przez Zespół ds. rewitalizacji |
| 14 | Gmina Ropczyce | Doradztwo świadczone przez Zespół ds. rewitalizacji |
| 15 | Gmina Tarnobrzeg | Doradztwo świadczone przez eksperta |
| 16 | Gmina Tarnowiec | Doradztwo świadczone przez eksperta |
| 17 | Gmina Tuszów Narodowy | Doradztwo świadczone przez eksperta |
| 18 | Gmina Wojaszówka | Doradztwo świadczone przez eksperta |
| 19 | Miasto Dębica | Doradztwo świadczone przez eksperta |
| 20 | Miasto Jarosław | Doradztwo świadczone przez eksperta |
| 21 | Miasto Mielec | Doradztwo świadczone przez Zespół ds. rewitalizacji |
| 22 | Miasto Przeworsk | Doradztwo świadczone przez eksperta |
| 23 | Miasto Stalowa Wola | Doradztwo świadczone przez eksperta oraz przez Zespół ds. rewitalizacji |

Źródło: opracowanie własne

Załącznik nr 3 Zestawienie zrealizowanych spotkań edukacyjnych w zakresie rewitalizacji w ramach Zadania

| ## L.P. | ## Tematyka i rodzaj spotkania edukacyjnego | ## Forma spotkania edukacyjnego | ## Termin realizacji spotkania edukacyjnego | ## Nazwa firmy realizującej spotkania edukacyjne | ## Liczba uczestników spotkań edukacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostępność w rewitalizacji - szkolenie | on-line (9 grup) | 4.11.2020 r. – 27.11.2020 r. | Adept Sp. z o.o. Sp.k. Prowadzący: Pani dr Dagmara Mliczyńska - Hajda | Wzięło udział: 156 osób, tj. 134 przedstawicieli gmin w tym 83 gminy. |
| 2. | Dostępność w rewitalizacji - warsztaty (Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg, Przemyśl) | Stacjonarna (4 grupy) | Rzeszów – 29.10.2021 r. Tarnobrzeg – 3.11.2021 r. Przemyśl – 4.11.2021 r. Krosno – 5.11.2021 r. | Smak i Styl Alicja Furtak Prowadzący: Pan Grzegorz Pronobis | Wzięło udział: 56 osób, tj. 46 przedstawicieli gmin w tym 27 gmin. |
| 3. | Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej - warsztaty | on-line (9 grup) | 27.10.2020 r. – 27.11. 2020 r. | Adept Sp. z o.o. Sp.k. Prowadzący: Pan dr hab. inż. arch. Maciej Borsa Współprowadzący: Pan dr Krzysztof Wrana | Wzięło udział: 167 osób, tj. 147 przedstawicieli gmin w tym 83 gminy. |
| 4. | Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej - Krajowy wyjazd studyjny m.in. przedstawicieli dla gmin miejskich i miejsko - wiejskich | stacjonarna | 10 – 11 maja 2022 r. | Deluxe Event Sp. z o.o. Opiekun wizyty : Pani Małgorzata Wójcicka Prowadzący warsztat z zakresu Dziedzictwa Kulturowego w rewitalizacji w ramach wizyty: Pani Maria Badeńska-Stapp Współprowadzący: Pani Anna Kozioł i Pan Adam Sapeta | Wzięło udział: 34 osób, tj. 24 przedstawicieli gmin w tym 16 gmin. |
| 5. | Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej - Krajowy wyjazd studyjny m.in. dla przedstawicieli gmin wiejskich | stacjonarna | 25 – 26 maja 2022 r. | Deluxe Event Sp. z o.o. Opiekun wizyty : Pani Milena Pawluk Prowadzący warsztat z zakresu Dziedzictwa Kulturowego w rewitalizacji w ramach wizyty: Pani Maria Badeńska-Stapp Współprowadzący: Pan Adam Sapeta | Wzięło udział: 40 osób, tj. 31 przedstawicieli gmin w tym 18 gmin. |
| 6. | Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji – konferencja | stacjonarna | 22.10.2021r. Rzeszów – Instytut Teologiczno – Pastoralny | Smak i Styl Alicja Furtak Prowadzący: Pan Andrzej Brzozowy, Pani dr Alina Muzioł - Węcławowicz, Pan Rajmund Ryś | Wzięło udział: 72 osoby, tj. 46 przedstawicieli gmin w tym 29 gmin. |
| 7. | Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji - szkolenie | on-line (9 grup) | 7.09.2021 r. – 21.09.2021 r. | Adept Sp. z o.o. Sp.k. Prowadzący: Pan dr Przemysław Ciesiółka | Wzięło udział: 166 osób, tj. 151 przedstawicieli gmin w tym 75 gmin. |
| 8. | Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych - szkolenie | on-line (9 grup) | 18.06.2021 r. – 30.06.2021 r. | Adept Sp. z o.o. Sp.k. Prowadzący: Pan dr Janusz Jeżak | Wzięło udział: 159 osób, tj. 140 przedstawicieli gmin w tym 74 gminy. |
| 9. | Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych - seminarium | stacjonarna | 14.10.2021 r. | Smak i Styl Alicja Furtak Prowadzący: Pan Wojciech Kłosowski | Wzięło udział:60 osób, tj. 49 przedstawicieli gmin w tym 29 gmin. |
| 10. | Seminarium w zakresie rozwoju terenów zielonych w rewitalizacji | on-line (9 grup) | 14.06.2021 r. – 9.07.2021 r. | Adept Sp. z o.o. Sp.k. Prowadzący: Pan dr hab. inż. arch. Maciej Borsa | Wzięło udział: 154 osób, tj. 133 przedstawicieli gmin w tym 69 gmin. |
| 11. | Spotkanie podsumowujące Rewitalizacja w perspektywie finansowej 2021 – 2027 | stacjonarna | 10.06.2022 r. | Deluxe Event Sp. z o.o. Prowadzący: Pan Paweł Walczyszyn | Wzięło udział:79 osób, tj. 47 przedstawicieli gmin w tym 30 gmin. |

Źródło: opracowanie własne